## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto APT
Nombre Proyecto: | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos
Nombre Participantes: | Ivan Tamayo ¦ Rodrigo Romero ¦ Richard Diaz
Fecha: | 2026-08-29
Tarea | Resp. | Tiempo
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18
|  | Agosto | [11 empty] | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [21 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre
 | time axis 2026-08-14 to 2026-12-17
FASE 1 — DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
Inicio y definición del proyecto | IT/RR/RD | bar: 2026-08-14 to 2026-08-20
Acta de Constitución del proyecto | IT | bar: 2026-08-14 to 2026-08-20
Levantamiento y definición de requerimientos RF/RNF | IT/RR/RD | bar: 2026-08-14 to 2026-08-27
Historias de Usuario y trazabilidad de requerimientos | IT/RR/RD | bar: 2026-08-21 to 2026-09-03
Especificación de Requisitos de Software (ERS) | IT/RD | bar: 2026-08-21 to 2026-09-03
Casos de Uso de alto nivel y extendidos | IT/RR/RD | bar: 2026-08-28 to 2026-09-03
Artefactos Scrum iniciales: Product Vision y Definition of Done | IT/RR/RD | bar: 2026-08-28 to 2026-09-10
Product Backlog | IT/RR/RD | bar: 2026-08-28 to 2026-09-03
Sprint Backlog de los 5 Sprints | IT/RR/RD | bar: 2026-08-28 to 2026-09-10
Planificación de Mockups y vistas | RR/IT | bar: 2026-08-28 to 2026-09-10
Modelo de Datos / DER MySQL | IT/RD | bar: 2026-09-04 to 2026-09-10
Arquitectura de la solución | IT/RD | bar: 2026-09-04 to 2026-09-10
Carta Gantt y planificación general | IT | bar: 2026-08-28 to 2026-09-10
Revisión y entrega de Fase 1 | IT/RR/RD | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
FASE 2 — DESARROLLO INCREMENTAL Y VALIDACIÓN
Preparación de entorno, repositorio GitHub y base del proyecto | IT/RD | bar: 2026-09-11 to 2026-09-15
Sprint 1 — Autenticación, perfiles, juntas y asociación territorial | IT/RR/RD | bar: 2026-09-11 to 2026-09-24
Sprint 2 — Directiva, publicaciones y eventos | IT/RR/RD | bar: 2026-09-25 to 2026-10-08
Sprint 3 — Participantes, solicitudes, documentos y seguimiento | IT/RR/RD | bar: 2026-10-09 to 2026-10-22
Hito: Informe de Avance / revisión del Sprint 3 | IT/RR/RD | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
Sprint 4 — Mensajería, caracterización, indicadores y dashboard Directiva | IT/RR/RD | bar: 2026-10-23 to 2026-11-05
Sprint 5 — Dashboard Municipal, filtros y chatbot con IA | IT/RR/RD | bar: 2026-11-06 to 2026-11-19
Pruebas unitarias y funcionales continuas | RD/IT | bar: 2026-09-11 to 2026-11-19
Integración Frontend / Backend continua | IT/RR/RD | bar: 2026-09-11 to 2026-11-19
Retrospectivas y actualización de Backlog | IT/RR/RD | bar: 2026-09-24; 2026-10-08; 2026-10-22; 2026-11-05; 2026-11-19
Revisión de seguridad y privacidad | IT/RD | bar: 2026-10-23 to 2026-11-19
Ajustes UX/UI y accesibilidad | RR | bar: 2026-10-23 to 2026-11-19
README y evidencias en GitHub | IT/RR/RD | bar: 2026-09-11 to 2026-11-26
Plan y ejecución de pruebas integrales | RD/IT/RR | bar: 2026-11-13 to 2026-11-26
Documentación técnica, despliegue y manual de usuario | IT/RR/RD | bar: 2026-11-13 to 2026-11-26
Correcciones e integración final | IT/RR/RD | bar: 2026-11-20 to 2026-11-26
Entrega Final de Fase 2 | IT/RR/RD | bar: 2026-11-26
FASE 3 — PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL
Revisión de retroalimentación y ajustes finales | IT/RR/RD | bar: 2026-11-27 to 2026-12-03
Consolidación de evidencias y repositorio final | IT/RR/RD | bar: 2026-11-27 to 2026-12-03
Preparación de presentación para comisión | IT/RR/RD | bar: 2026-11-27 to 2026-12-10
Preparación de demo funcional | IT/RR/RD | bar: 2026-11-27 to 2026-12-10
Ensayos y ajustes de presentación | IT/RR/RD | bar: 2026-12-04 to 2026-12-17
Conclusiones y reflexión individual | IT/RR/RD | bar: 2026-12-04 to 2026-12-10
Presentación / defensa final | IT/RR/RD | bar: 2026-12-16 to 2026-12-17
Cierre académico del proyecto | IT/RR/RD | bar: 2026-12-17
NOMBRE RECURSO | SIGLA | 2026-08-14: ROL
Ivan Tamayo | IT | 2026-08-14: Jefe de Proyecto / Scrum Master + Backend y Base de Datos
Rodrigo Romero | RR | 2026-08-14: Frontend / UX-UI
Richard Diaz | RD | 2026-08-14: Backend / QA y Pruebas
Leyenda |  | 2026-08-14: Las barras representan planificación. Los colores azules/naranjas/morados identifican tareas principalmente asociadas a IT/RR/RD; verde/celeste indica trabajo compartido y amarillo hitos.