## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS — PROYECTO APT
Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos ¦ Fase 1
Criterio | P × I | Bajo: 1–4 | Medio: 5–9 | Alto: 10–16 | Crítico: 17–25
ID | Categoría | Riesgo | Causa / Disparador | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta | Medida preventiva / Mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Estado | Prob. residual | Impacto residual | Exposición residual | Nivel residual | Observaciones
R-01 | Planificación | Retraso en el cumplimiento de los Sprints | Carga académica, disponibilidad limitada del equipo o tareas subestimadas. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Revisar capacidad al inicio de cada Sprint, priorizar HU críticas y ajustar tareas antes de comprometer trabajo adicional. | Replanificar tareas no críticas al siguiente Sprint sin afectar el MVP ni los hitos académicos. | Ivan Tamayo | Abierto | 2 | 4 | 8 | Medio | Revisar al cierre de cada Sprint.
R-02 | Alcance | Cambios de alcance durante el desarrollo | Nuevas ideas o solicitudes que no estén dentro de los 30 RF definidos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Usar Product Backlog priorizado y registrar cualquier cambio antes de incorporarlo al Sprint. | Postergar funcionalidades nuevas para una versión futura cuando afecten tiempo o estabilidad del MVP. | Ivan Tamayo | Abierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Control de alcance en Sprint Planning.
R-03 | Equipo | Indisponibilidad temporal de un integrante | Enfermedad, trabajo, evaluaciones académicas u otras contingencias personales. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Mantener documentación, commits frecuentes y conocimiento compartido de módulos críticos. | Redistribuir temporalmente tareas entre integrantes y priorizar entregables esenciales. | Equipo | Abierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Evitar dependencia exclusiva de una persona.
R-04 | Técnico | Problemas de integración entre React y Django REST | Contratos de API inconsistentes, cambios de endpoints o manejo distinto de datos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Definir contratos JSON y endpoints antes de integrar; probar cada módulo de forma incremental. | Aislar el módulo afectado, corregir contrato API y usar datos simulados temporalmente para no detener frontend. | Ivan Tamayo / Rodrigo Romero | Abierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Integración continua desde Sprint 1.
R-05 | Base de datos | Errores en el modelo de datos o migraciones MySQL | Relaciones incorrectas, restricciones incompletas o cambios tardíos del DER. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Implementar migraciones controladas, respaldar BD y validar relaciones contra el DER aprobado. | Restaurar respaldo/migración anterior y aplicar corrección incremental documentada. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Evitar cambios manuales no documentados.
R-06 | Seguridad | Acceso indebido a funcionalidades por errores de roles y permisos | Configuración incorrecta de autorización o validaciones solo en frontend. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Aplicar autorización en backend Django y probar permisos por cada uno de los cuatro perfiles. | Deshabilitar temporalmente la función comprometida, corregir permisos y ejecutar pruebas de regresión. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 1 | 5 | 5 | Medio | Riesgo crítico por privacidad y control de acceso.
R-07 | Privacidad | Exposición de datos personales de vecinos | Consultas, dashboards o respuestas que muestren información individual no autorizada. | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Minimizar datos, no almacenar dirección exacta y usar información agregada en dashboards y reportes. | Retirar la vista o reporte afectado, corregir consulta y revisar accesos antes de volver a habilitarlo. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 1 | 4 | 4 | Bajo | Validar especialmente dashboard municipal.
R-08 | IA / Servicio externo | Límite de cuota o indisponibilidad de Gemini API | Uso del free tier, caída del servicio o restricciones de acceso externo. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Mantener el chatbot como función no crítica, controlar errores y limitar consultas innecesarias. | Mostrar mensaje de indisponibilidad y derivar al canal de ayuda/directiva; usar respuestas FAQ locales para demo si es necesario. | Ivan Tamayo | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | No bloquear funcionalidades principales por la IA.
R-09 | IA / Seguridad | Envío accidental de datos sensibles al chatbot | Construcción incorrecta del contexto o envío de información personal a Gemini. | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Filtrar el contexto en backend y prohibir el envío de credenciales, datos personales o información de otras organizaciones. | Deshabilitar integración IA hasta corregir el filtrado y revisar trazas de prueba. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 1 | 4 | 4 | Bajo | Aplicar DoD específica para IA.
R-10 | Repositorio | Conflictos, pérdida de cambios o mala gestión del repositorio GitHub | Commits grandes, ramas sin actualizar o trabajo simultáneo sobre los mismos archivos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Usar un único repositorio oficial, ramas por tarea/HU, pull requests y commits frecuentes. | Recuperar cambios desde historial Git y resolver conflictos con revisión de otro integrante. | Equipo | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Repositorio oficial como fuente única.
R-11 | Infraestructura | Problemas de configuración con Docker | Diferencias de versiones, variables de entorno o volúmenes mal configurados. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Versionar Dockerfile/docker-compose, documentar variables y probar el entorno en más de un equipo. | Ejecutar temporalmente los componentes de forma local mientras se corrige la configuración de contenedores. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Docker es arquitectura objetivo.
R-12 | Archivos | Pérdida o inaccesibilidad de archivos almacenados localmente | Permisos, rutas incorrectas, eliminación accidental o falta de persistencia del volumen. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Usar rutas controladas, volumen persistente y respaldos del directorio de archivos de prueba. | Restaurar desde respaldo o regenerar archivos de demostración autorizados. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aplica al prototipo local.
R-13 | UX / Accesibilidad | Interfaz difícil de utilizar para usuarios con baja experiencia digital | Textos pequeños, navegación compleja o controles poco claros, especialmente para adultos mayores. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Aplicar mockups legibles, alto contraste, navegación consistente y pruebas de usabilidad. | Simplificar pantallas problemáticas y priorizar los flujos esenciales del vecino. | Rodrigo Romero | Abierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Validar durante pruebas con usuarios.
R-14 | Calidad | Defectos detectados demasiado tarde | Pruebas concentradas al final o falta de validación continua por Sprint. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Ejecutar pruebas funcionales y de integración durante cada Sprint, usando la DoD antes de marcar una HU como Hecha. | Priorizar corrección de defectos críticos y congelar funcionalidades secundarias en la semana 15. | Richard Diaz | Abierto | 2 | 4 | 8 | Medio | QA continuo, no solo al final.
R-15 | Datos | Datos insuficientes para demostrar dashboards e indicadores | Falta de registros reales o imposibilidad de usar datos personales en la demostración. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Preparar datos sintéticos coherentes para múltiples juntas, sectores, edades, eventos y solicitudes. | Cargar un conjunto controlado de datos de demostración antes de la revisión del dashboard. | Richard Diaz / Ivan Tamayo | Abierto | 1 | 3 | 3 | Bajo | Datos sintéticos sin información real.
R-16 | Rendimiento | Consultas lentas en dashboards agregados | Consultas no optimizadas o filtros sobre un volumen creciente de datos. | 2 | 3 | 6 | Medio | Mitigar | Diseñar índices, consultas agregadas eficientes y medir tiempos en los dashboards principales. | Simplificar temporalmente indicadores de baja prioridad y optimizar consultas críticas. | Ivan Tamayo / Richard Diaz | Abierto | 1 | 2 | 2 | Bajo | Revisar en Sprints 4 y 5.
R-17 | Documentación | Evidencias o documentación incompletas para la evaluación | Trabajo realizado sin capturas, commits claros, README o actualización de documentos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Actualizar README, evidencias y documentos durante cada Sprint, no al finalizar el semestre. | Realizar consolidación prioritaria de evidencias durante semana 15 y semanas 16–17. | Equipo | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | GitHub debe mantener trazabilidad.
R-18 | Diseño | Retraso de mockups o cambios tardíos de UX/UI | Las vistas no están listas antes de implementar frontend o requieren rediseño significativo. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Priorizar primero las pantallas de los Sprints 1 y 2 y validar estructura visual antes de desarrollar. | Usar componentes UI consistentes y ajustar primero los flujos críticos del MVP. | Rodrigo Romero | Abierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Mockups pueden avanzar en paralelo.

## Resumen y Mapa 5x5
RESUMEN Y MAPA DE RIESGOS — PROYECTO APT
Total riesgos | Críticos | Altos | Medios | Bajos |  | Nivel | Cantidad
18 | 0 | 12 | 6 | 0 |  | Crítico | 0
[6 empty] | Alto | 12
[6 empty] | Medio | 6
MAPA 5x5 — RIESGO INHERENTE (Cantidad de riesgos) | [5 empty] | Bajo | 0
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAPA 5x5 — RIESGO RESIDUAL (Después de mitigación)
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Criterios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Valor | Probabilidad | Criterio orientativo | Exposición | Nivel
1 | Muy baja | Es poco probable que ocurra durante el proyecto. | 1–4 | Bajo
2 | Baja | Puede ocurrir, pero existen pocos indicios o antecedentes. | 5–9 | Medio
3 | Media | Existe una posibilidad razonable de ocurrencia. | 10–16 | Alto
4 | Alta | Es probable que ocurra si no se toman medidas. | 17–25 | Crítico
5 | Muy alta | Se espera que ocurra o ya existen señales claras.
Valor | Impacto | Criterio orientativo
1 | Muy bajo | Efecto menor; no compromete entregables ni funcionalidad.
2 | Bajo | Ajuste manejable dentro del Sprint.
3 | Medio | Afecta tareas, módulo o planificación, pero es recuperable.
4 | Alto | Puede afectar hitos, calidad o varias funcionalidades.
5 | Muy alto | Puede comprometer privacidad, seguridad, entrega o viabilidad del MVP.
Responsable | Rol principal | Enfoque
Ivan Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master + Backend y BD | Planificación, backend, datos, seguridad e integración.
Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | Interfaz, usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario.
Richard Diaz | Backend / QA y Pruebas | Pruebas, defectos, validaciones, regresión y apoyo backend.
Equipo | Responsabilidad compartida | Riesgos transversales y coordinación general.