Acta de Constitución

PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA PARA JUNTAS DE VECINOS

CLIENTE SIMULADO: JUNTA DE VECINOS Y MUNICIPALIDAD

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Duoc UC - Proyecto académico CAPSTONE |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |
|  | Fecha de inicio/fin | 14/08/2026 - 11/12/2026 (Semana 18, fecha referencial) |
|  | Cliente | Cliente simulado: Junta de Vecinos y Municipalidad |
|  | Patrocinador principal | Fabián Enrique Saldano Pérez - Docente CAPSTONE |
|  | Jefe de Proyecto | Iván Tamayo - Jefe de Proyecto / Scrum Master |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabián Enrique Saldano Pérez | Docente CAPSTONE / Patrocinador académico | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Iván Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master | Equipo Proyecto APT |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Vecinos | Externo | Usuario final | Comunidad / Junta de Vecinos |
| Directiva / Dirigente | Externo | Usuario clave de gestión | Junta de Vecinos |
| Administrador | Interno | Administrador del sistema | Proyecto APT / Organización |
| Usuario Municipal | Externo | Analista / funcionario municipal | Municipalidad |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Cierre Fase 1 - Definición y diseño inicial | 04/09/2026 (fin Semana 4) |
| Informe de Avance / fin Sprint 3 | 16/10/2026 (fin Semana 10) |
| Informe Final / integración y cierre de desarrollo | 20/11/2026 (Semana 15) |
| Presentación final ante comisión | Semanas 17-18: 04/12/2026 a 11/12/2026 |

## Presupuesto estimado de mercado

Presupuesto estimado de mercado: $21.880.000 CLP para el primer año de implementación y operación. El monto considera 810 horas de trabajo profesional valorizadas en $25.000 CLP por hora ($20.250.000 CLP) y hasta $1.630.000 CLP para infraestructura y servicios asociados, incluyendo servidor, dominio, respaldos, correo transaccional y consumo de API. React, Django, MySQL, Docker y GitHub no consideran costos de licenciamiento base.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Digitalizar y centralizar la gestión de juntas de vecinos; mejorar la comunicación y trazabilidad de actividades, solicitudes y documentos; generar información comunitaria agregada para apoyar decisiones de dirigentes y municipalidades; y facilitar el acceso a información frecuente mediante un asistente con IA.

## Justificación del proyecto – Contexto

La gestión vecinal suele distribuirse entre mensajes, planillas y documentos separados, dificultando mantener información actualizada y obtener indicadores del territorio. El proyecto propone una solución web integrada, técnica y económicamente viable, que combina gestión comunitaria, analítica de datos e inteligencia artificial.

## Problema-Necesidad

Existe falta de centralización, trazabilidad y disponibilidad de información para vecinos y directivas. Además, las municipalidades carecen de una vista agregada y estructurada de características del sector, como distribución etaria o cantidad de adultos mayores, que pueda apoyar la priorización de acciones y programas.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar una plataforma web responsive con registro y autenticación, perfiles y roles, juntas y directivas, publicaciones, eventos e inscripciones, consultas, reclamos y solicitudes vecinales, solicitudes de documentos, mensajería Vecino-Directiva, notificaciones internas, caracterización comunitaria, dashboards para Directiva y Municipalidad y chatbot FAQ mediante Gemini API. La solución se ejecutará inicialmente en un entorno controlado con MySQL y almacenamiento de archivos, quedando preparada para un despliegue productivo y escalamiento futuro.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar la solución completa contemplada en las 20 Historias de Usuario del Product Backlog, considerando los cuatro roles del sistema y los módulos definidos en el alcance. | 100% de las 20 Historias de Usuario implementadas y validadas según sus criterios de aceptación al cierre del proyecto. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Validar el funcionamiento de los flujos principales y criterios de aceptación definidos. | 100% de los flujos críticos definidos ejecutados en pruebas y 0 defectos críticos pendientes al cierre del proyecto. |
| Proteger credenciales y datos personales, mostrando información municipal solo de forma agregada. | 100% de los módulos restringidos deben validar permisos por rol y 0 datos personales sensibles deben exponerse en dashboards municipales o enviarse a la IA. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar la Fase 1 de definición y diseño inicial. | Cierre a más tardar el 04/09/2026. |
| Ejecutar cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14. | Cierre de Sprint 5 a más tardar el 13/11/2026. |
| Entregar el Informe Final y evidencias integradas. | Entrega planificada en Semana 15: 20/11/2026. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Desarrollar incrementalmente el producto durante 10 semanas de Sprints y reservar la Semana 15 para integración, pruebas y documentación. | Desarrollo cerrado antes de la entrega final, con evidencias GitHub y documentación actualizada. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el costo total del primer año dentro del presupuesto estimado de mercado, incluyendo desarrollo, infraestructura y servicios asociados. |  | Costo total estimado ≤ $21.880.000 CLP: $20.250.000 CLP en 810 horas de trabajo profesional y hasta $1.630.000 CLP en infraestructura y servicios. |

## Objetivos de desarrollo

Analizar requisitos, arquitectura, datos y flujos principales del sistema. Desarrollar un módulo de gestión de usuarios y organización comunitaria que contemple autenticación, perfiles, roles, juntas de vecinos, cargos y directivas. Desarrollar herramientas de comunicación y gestión comunitaria para publicaciones, eventos, consultas, reclamos, solicitudes vecinales, mensajería y documentos. Desarrollar un módulo de caracterización comunitaria que genere indicadores y dashboards territoriales agregados. Incorporar un asistente conversacional de preguntas frecuentes mediante Gemini API, utilizando información controlada por el sistema. Validar la integración, seguridad, privacidad y funcionamiento del sistema mediante pruebas y evidencias.

## Entregables

- Definición del Proyecto APT y Acta de Constitución. - Historias de Usuario, Product Backlog, ERS y Casos de Uso. - Arquitectura, modelo de datos, diagramas y mockups. - Repositorio GitHub público con código, README y evidencias por Sprint. - Sistema funcional completo dentro del alcance definido, con pruebas, dashboards y chatbot FAQ. - Informe de Avance, Informe Final y presentación ante comisión.

# Descripción del sistema

## Alcance funcional de alto nivel

- Gestión de usuarios, autenticación, recuperación de contraseña, perfiles y roles. - Gestión de juntas de vecinos, sectores, directivas y cargos. - Publicaciones, eventos, inscripciones, asistencia, consultas, reclamos y solicitudes vecinales, solicitudes de documentos y mensajería. - Notificaciones internas persistentes. - Caracterización comunitaria e indicadores agregados; dashboards para Directiva y Usuario Municipal. - Filtros territoriales, exportación de reportes agregados y chatbot FAQ con IA para Vecino y Directiva/Dirigente. - Seguridad, privacidad, usabilidad, diseño responsive, rendimiento e integridad de datos.

## Premisas y restricciones

- Proyecto desarrollado con Scrum; cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14. - La solución se validará inicialmente en un entorno local o controlado y su arquitectura quedará preparada para despliegue productivo y escalamiento futuro. - Se priorizarán tecnologías de código abierto o sin costo de licenciamiento base; los servicios externos estarán sujetos a las condiciones del plan contratado. - MySQL y el almacenamiento de archivos podrán operar localmente en la primera puesta en marcha y migrar a infraestructura externa si el escalamiento lo requiere. - Las votaciones electrónicas y la emisión de certificados no forman parte del alcance actual. - Se registra sector, no dirección exacta; los dashboards municipales muestran solo información agregada.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Alcance excesivo o retrasos frente al calendario CAPSTONE. - Límites o indisponibilidad temporal de la API gratuita de Gemini. - Falta de datos reales suficientes para validar la analítica territorial. - Riesgos de privacidad al tratar información comunitaria. - Problemas de integración entre frontend, backend y base de datos. - Dependencia de disponibilidad y coordinación del equipo de tres integrantes.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Frontend: React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS y DaisyUI. Backend: Python, Django y Django REST Framework. Persistencia: MySQL mediante ORM de Django. Control de versiones: Git y GitHub. IA: Gemini API. Archivos y ejecución: almacenamiento controlado y entorno inicial local, con posibilidad de migración a infraestructura externa en un escalamiento futuro.

## Tipo de Interfaz de Hardware

No se requiere hardware especializado. Para utilizar el sistema se requerirá un computador de escritorio, notebook, tablet o teléfono móvil con conexión a Internet, al menos 4 GB de memoria RAM y capacidad para ejecutar un navegador web moderno. El sistema no dependerá de dispositivos físicos específicos adicionales.

## Tipo de Interfaz de Software

La aplicación será compatible con sistemas operativos que permitan ejecutar navegadores web modernos. Se considerará soporte para Windows 10 y Windows 11, además de dispositivos Android y otros sistemas compatibles con estándares web actuales. No se garantizará compatibilidad con sistemas operativos o navegadores obsoletos o sin soporte vigente. Se recomienda utilizar versiones actualizadas de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o navegadores equivalentes.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsive, clara y consistente, con navegación según rol, textos legibles, buen contraste y foco en facilidad de uso para adultos mayores y personas con baja alfabetización digital. Los colores y elementos visuales definitivos se validarán en los mockups.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del alcance definido y validación del 100% de las 20 Historias de Usuario según sus criterios de aceptación. - Sistema funcional con los módulos definidos en el alcance integrados y 0 defectos críticos pendientes al cierre. - Roles y permisos operativos, protección de credenciales y tratamiento adecuado de datos personales. - Dashboards con información agregada y filtros acordes al rol; chatbot FAQ operativo con información autorizada para Vecino y Directiva/Dirigente. - Evidencia de pruebas y avance en repositorio GitHub público, con README y documentación técnica. - Entrega de los documentos y evidencias exigidos por CAPSTONE dentro del calendario oficial. - La aprobación académica final corresponderá al docente y a las instancias de evaluación definidas por Duoc UC.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Iván Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.1 | Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.1 | Richard Díaz | Backend / QA y Pruebas | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.1 | Fabián Enrique Saldano Pérez | Patrocinador / Docente CAPSTONE | Por validar | Pendiente |