## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Proyecto APT ¦ Sprint 1 ¦ Semanas 5–6 ¦ 10 días hábiles
Historias: 4 | Story Points: 26 | Tareas: 22 | Horas estimadas: 104 | Estado: Por iniciar | Asignación inicial por rol
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, recuperar el acceso a mi cuenta cuando sea necesario y cerrar mi sesión de forma segura, para utilizar las funcionalidades correspondientes a mi rol y proteger mi cuenta. | Definir flujo de autenticación, recuperación y permisos por rol | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Configurar autenticación, sesiones y recuperación de contraseña en Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar endpoints de login, logout y recuperación de acceso | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar vistas React de login y recuperación | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Integrar frontend con autenticación y redirección según rol | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad del acceso | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-02 | Como residente, quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos básicos, para disponer de una cuenta y participar en las funcionalidades habilitadas para vecinos. | Definir datos obligatorios y reglas de validación del registro | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar modelo, validaciones y endpoint de registro en Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar formulario de registro en React | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Integrar registro con activación automática y mensajes de resultado | Rodrigo Romero | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Probar duplicados, formatos, campos obligatorios y registro exitoso | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-03 | Como vecino, quiero consultar y actualizar mi perfil con mis datos básicos, fecha de nacimiento y sector, para mantener mi información vigente y contribuir a la caracterización agregada de mi comunidad. | Definir campos del perfil y reglas de privacidad de datos personales | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar consulta y actualización del perfil en Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar vista Mi Perfil en React | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Integrar fecha de nacimiento y sector con la información de caracterización | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Ejecutar pruebas de validación, edición y protección de datos | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-04 | Como administrador, quiero crear y administrar juntas de vecinos y asociar usuarios a la junta y sector que corresponda, para mantener organizada la estructura territorial de la plataforma. | Modelar juntas, sectores y relaciones de asociación en MySQL/Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar CRUD y endpoints de juntas y sectores | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar administración de juntas y sectores | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar selección de sector del vecino y confirmación por administrador | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Validar permisos y reglas de asociación territorial | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas de integración de juntas, sectores y usuarios | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Proyecto APT ¦ Sprint 2 ¦ Semanas 7–8 ¦ 10 días hábiles
Historias: 4 | Story Points: 29 | Tareas: 23 | Horas estimadas: 116 | Estado: Por iniciar | Asignación inicial por rol
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Como administrador, quiero registrar a los integrantes previamente definidos de la directiva, asignar cargos y administrar roles o estados de usuario, para mantener los accesos y responsabilidades correctamente configurados sin realizar votaciones electrónicas. | Modelar directiva, cargos, roles y estados de usuario | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar servicios y endpoints de gestión de cargos, roles y estados | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar pantallas de gestión de directiva y usuarios | Rodrigo Romero | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Implementar vista de consulta de la directiva vigente | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Configurar y validar reglas de permisos asociadas a cargos y roles | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas de autorización, cambios de cargo y estados | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
HU-06 | Como integrante de la directiva, quiero publicar comunicados con archivos adjuntos y enviar alertas a la comunidad, para que los vecinos puedan consultar información vigente y recibir avisos relevantes. | Implementar modelo y API de publicaciones con almacenamiento local de archivos | Iván Tamayo | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Implementar modelo y servicio de notificaciones internas | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar editor, listado y detalle de publicaciones | Rodrigo Romero | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Implementar adjuntos y visualización de alertas/notificaciones | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Validar permisos, tipos de archivo y datos obligatorios | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales de publicaciones, adjuntos y alertas | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-07 | Como integrante de la directiva, quiero crear y gestionar actividades o eventos comunitarios, para que los vecinos puedan consultarlos y conocer cuándo y dónde se realizarán. | Implementar modelo y API de actividades y eventos | Iván Tamayo | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Implementar reglas de fecha, estado, aforo y cancelación | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Diseñar e implementar listado, detalle y formulario de eventos | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar edición, cancelación y visualización de eventos anteriores | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Ejecutar pruebas backend de reglas y validaciones de eventos | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales y de aceptación del módulo | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-08 | Como vecino, quiero inscribirme en las actividades publicadas, para asegurar mi participación y facilitar la organización del evento. | Implementar modelo y endpoint de inscripción a eventos | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar validación de cupos e inscripción duplicada | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Diseñar e implementar acción de inscripción y confirmación | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Integrar estado de inscripción en listado y detalle del evento | Rodrigo Romero | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Probar cupos, duplicados, permisos y escenarios límite | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Proyecto APT ¦ Sprint 3 ¦ Semanas 9–10 ¦ 10 días hábiles
Historias: 5 | Story Points: 31 | Tareas: 27 | Horas estimadas: 124 | Estado: Por iniciar | Asignación inicial por rol
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-09 | Como integrante de la directiva, quiero consultar los inscritos y registrar la asistencia de un evento, para llevar un control básico de la participación comunitaria. | Implementar consulta de inscritos y registro de asistencia | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar vista de participantes y control de asistencia | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar validaciones y permisos para modificar asistencia | Richard Díaz | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Ejecutar pruebas de integración del control de participantes | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Preparar datos de demostración para eventos y asistencia | Iván Tamayo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-10 | Como vecino, quiero enviar una consulta, reclamo o solicitud mediante la plataforma, para canalizar formalmente mis necesidades hacia la directiva. | Modelar categorías y registro de consultas, reclamos y solicitudes | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar endpoint para crear solicitudes vecinales | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Diseñar e implementar formulario de ingreso de solicitud | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Integrar archivos locales opcionales y confirmación de envío | Rodrigo Romero | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Ejecutar pruebas de validación, seguridad y envío exitoso | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-11 | Como integrante de la directiva, quiero revisar, asignar y actualizar las solicitudes enviadas por los vecinos, para entregar respuestas oportunas y mantener trazabilidad sobre cada caso. | Implementar flujo de estados e historial de cambios de solicitudes | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar APIs de listado, detalle, asignación y actualización | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar listado, filtros y detalle para la directiva | Rodrigo Romero | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Implementar actualización de estado, responsable y respuesta | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Probar permisos, historial y trazabilidad de cambios | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales de gestión completa de solicitudes | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-12 | Como vecino, quiero solicitar documentos disponibles en mi junta de vecinos para obtenerlos mediante la plataforma, mientras la directiva puede revisar y gestionar cada solicitud. | Modelar tipos, estados y solicitudes de documentos | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar APIs de solicitud, revisión, aprobación y archivo local | Iván Tamayo | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Diseñar e implementar vista del vecino para solicitar y consultar estado | Rodrigo Romero | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
|  | Diseñar e implementar gestión de solicitudes documentales para la directiva | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Probar permisos, archivos y descarga autorizada | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales del flujo documental | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-20 | Como vecino, quiero revisar el estado y el historial de mis consultas, reclamos, solicitudes vecinales y solicitudes de documentos, para conocer su avance y las respuestas entregadas por la directiva. | Implementar consulta consolidada de estado e historial del vecino | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar lógica de cambios no revisados y nuevas respuestas | Iván Tamayo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Diseñar e implementar listado de seguimiento de solicitudes | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar detalle tipo línea de tiempo del historial | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Probar privacidad, estados, historial y acceso solo al propietario | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Proyecto APT ¦ Sprint 4 ¦ Semanas 11–12 ¦ 10 días hábiles
Historias: 4 | Story Points: 32 | Tareas: 25 | Horas estimadas: 128 | Estado: Por iniciar | Asignación inicial por rol
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-13 | Como vecino, quiero intercambiar mensajes con la directiva, para resolver consultas y recibir orientación dentro de un canal institucional y trazable. | Modelar conversaciones, mensajes y estados de lectura | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar APIs de bandeja, conversación, envío y lectura | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar bandeja general y vista de conversación | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar indicadores de mensajes leídos/no leídos y notificación interna | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Probar permisos y privacidad de las conversaciones | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas funcionales de envío y recepción de mensajes | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-14 | Como vecino, quiero registrar la información mínima de caracterización definida por el proyecto, para contribuir de forma segura a los indicadores agregados de mi sector y junta de vecinos. | Finalizar modelo de datos demográficos y reglas de privacidad | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar APIs de registro y consulta agregada de caracterización | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar e implementar formulario de datos de caracterización | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar vista de información agregada sin datos personales | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Ejecutar pruebas de validación, anonimización y permisos | Richard Díaz | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Preparar conjunto de datos sintéticos para demostración | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
HU-15 | Como usuario autorizado de gestión, quiero obtener indicadores agregados a partir de la información comunitaria, para analizar características y necesidades del territorio con datos actualizados. | Definir indicadores, fórmulas y reglas de cálculo | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar consultas de agregación y segmentación en MySQL/Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar servicio y endpoints de indicadores | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Diseñar componentes visuales para indicadores y métricas | Rodrigo Romero | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Ejecutar pruebas de exactitud y consistencia de datos | Richard Díaz | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Ejecutar pruebas básicas de rendimiento de consultas | Richard Díaz | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
HU-16 | Como integrante de la directiva, quiero visualizar un dashboard con información agregada de mi comunidad y exportar reportes de la vista analizada, para apoyar la planificación y gestión local. | Diseñar estructura y experiencia de usuario del dashboard de directiva | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar endpoints agregados para el dashboard | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar gráficos, tarjetas y filtros de la interfaz | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar generación de archivo de reporte agregado | Iván Tamayo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar acción de exportación desde el frontend | Rodrigo Romero | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Probar permisos y ámbito de datos de la junta | Richard Díaz | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Validar consistencia de gráficos, indicadores y reporte exportado | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4

## Sprint 5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Proyecto APT ¦ Sprint 5 ¦ Semanas 13–14 ¦ 10 días hábiles
Historias: 3 | Story Points: 31 | Tareas: 21 | Horas estimadas: 124 | Estado: Por iniciar | Asignación inicial por rol
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-17 | Como usuario municipal, quiero visualizar y comparar indicadores agregados de las juntas de vecinos y exportar reportes de análisis, para identificar brechas territoriales y apoyar la planificación municipal. | Definir alcance de agregación municipal y permisos territoriales | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar APIs de agregación y comparación entre juntas y sectores | Iván Tamayo | Por iniciar | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
|  | Diseñar experiencia de usuario del dashboard municipal | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar gráficos comparativos y vistas consolidadas | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar exportación de reportes municipales agregados | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Ejecutar pruebas de privacidad y autorización municipal | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Validar consistencia y rendimiento de datos consolidados | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Preparar datos sintéticos de múltiples juntas para demostración | Richard Díaz | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-18 | Como usuario autorizado, quiero aplicar filtros por junta de vecinos, sector y rango etario, para analizar una parte específica de la información territorial. | Implementar parámetros y consultas de filtrado en backend | Iván Tamayo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Diseñar e implementar controles de filtros territoriales | Rodrigo Romero | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Sincronizar filtros con gráficos, indicadores y tablas | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Probar permisos, combinaciones sin resultados y restablecimiento | Richard Díaz | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Ejecutar pruebas de integración y rendimiento de filtros | Richard Díaz | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
HU-19 | Como usuario autorizado de la comunidad, quiero consultar un chatbot de preguntas frecuentes, para recibir orientación rápida sobre la junta de vecinos, actividades, publicaciones, documentos y uso de la plataforma. | Definir alcance FAQ, reglas del prompt y política de seguridad | Iván Tamayo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Integrar Gemini API gratuita desde el backend Django | Iván Tamayo | Por iniciar | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
|  | Implementar servicio de contexto con información autorizada | Iván Tamayo | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Diseñar e implementar interfaz de conversación del chatbot | Rodrigo Romero | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar estados de carga, errores y avisos de respuesta orientativa | Rodrigo Romero | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Ejecutar pruebas de privacidad, permisos y datos sensibles | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales de preguntas frecuentes | Richard Díaz | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Preparar casos de demostración/fallback ante límites de la API | Richard Díaz | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de Historia de Usuario | Código de la Historia de Usuario del Product Backlog a la cual pertenece la tarea.
Enunciado de la Historia de Usuario | Enunciado oficial de la Historia de Usuario; se mantiene para conservar trazabilidad con el Product Backlog.
Tarea | Actividad mínima planificada para completar la HU: diseño, backend, frontend, integración, pruebas u otra.
Dueño / Voluntario | Responsable inicial propuesto según los roles del equipo. Puede modificarse durante el Sprint.
Estatus | Por iniciar, En proceso o Hecho.
Horas estimadas | Estimación operativa inicial por tarea. Las horas sirven para planificar y dar seguimiento al trabajo del Sprint y se estiman de forma independiente de los Story Points; no existe una conversión fija entre Story Points y horas.
Día 1 a Día 10 | Cada Sprint dura 2 semanas y se controla mediante 10 días hábiles.
Cons. | Horas consumidas durante ese día.
Rest. | Horas restantes calculadas automáticamente a partir del estimado y del consumo diario.
Total | Suma de horas consumidas y horas restantes al término del Sprint.
Responsables | Iván Tamayo: Scrum Master / Backend y Base de Datos. Rodrigo Romero: Frontend / UX-UI. Richard Díaz: Backend / QA y Pruebas.
Nota de planificación | Esta es una línea base previa al desarrollo. Tareas, responsables y horas pueden ajustarse durante Sprint Planning o según la velocidad real del equipo.