Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se ha consolidado una versión funcional de la plataforma, avanzando de manera incremental desde la autenticación y la estructura territorial hasta módulos de gestión comunitaria. Se encuentran implementados el registro y recuperación de acceso, perfiles y roles, juntas y sectores, gestión de directiva y cargos, comunicados y notificaciones, actividades e inscripciones, control de asistencia, consultas y solicitudes vecinales, solicitudes de documentos con seguimiento, mensajería, caracterización comunitaria e indicadores agregados. También se implementó la Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local con RapidOCR y ONNX Runtime, incorporando revisión humana de la directiva. Actualmente se encuentra en desarrollo el dashboard de gestión de Directiva con filtros y exportación de reportes agregados. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos relacionados con digitalización de la gestión vecinal, comunicación, caracterización comunitaria, analítica de datos, seguridad y privacidad. Se ajusta el objetivo asociado a inteligencia artificial: el chatbot basado en Gemini planificado originalmente se reemplaza por un módulo de Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local, orientado a extraer y apoyar la validación de información desde comprobantes de domicilio. El cambio prioriza una necesidad crítica del flujo de registro y reduce la dependencia de servicios externos. |
| Metodología | Se mantiene la metodología de desarrollo incremental organizada por sprints y control de versiones en GitHub. El Sprint Backlog conserva la distribución de responsabilidades: Iván Tamayo en modelos, lógica backend y APIs; Rodrigo Romero en diseño e implementación frontend; y Richard Díaz en pruebas, permisos, seguridad y validación funcional. Como ajuste técnico, la inteligencia artificial se ejecuta localmente para el OCR y los indicadores comunitarios se trabajan de forma agregada, con datos de prueba y reglas de privacidad antes de integrar cada módulo. |
| Evidencias de avance | Repositorio GitHub con commits y Sprint Backlog; endpoints y pantallas integradas; capturas de pruebas funcionales; registros del OCR procesando imágenes y PDF; datos sintéticos de demostración; dashboard de indicadores agregados y reporte CSV filtrado para la Directiva. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software e integración | Sprint 1 (HU-01 a HU-04): autenticación, registro, perfil, juntas, sectores y asociación territorial. | React/TypeScript, Django REST, MySQL, Git/GitHub. | Semanas 5-6 | Iván Tamayo: backend/APIs. Rodrigo Romero: frontend. Richard Díaz: pruebas y seguridad. | La integración de roles, perfil y estructura territorial permitió establecer la base del sistema. | Completado | Se reforzó la asociación territorial y se incorporó comprobante de residencia como antecedente de validación. |
| Desarrollo web y comunicación | Sprint 2 (HU-05 a HU-08): directiva, cargos y roles; comunicados; eventos e inscripción. | React/TypeScript, Django REST, MySQL, almacenamiento local. | Semanas 7-8 | Iván Tamayo: modelos, reglas y APIs. Rodrigo Romero: pantallas y flujos. Richard Díaz: pruebas y permisos. | Las reglas de acceso por rol y el ciclo de vida de eventos exigieron validaciones adicionales. | Completado | Se mantuvo el alcance funcional, ajustando permisos y estados para soportar usuarios con más de un rol. |
| Gestión de datos, trazabilidad y documentos | Sprint 3 (HU-09 a HU-12 y HU-20): asistencia, solicitudes vecinales, documentos y seguimiento histórico. | Django REST, React/TypeScript, MySQL, archivos locales y datos de demostración. | Semanas 9-10 | Iván Tamayo: backend e historial. Rodrigo Romero: vistas de gestión/seguimiento. Richard Díaz: pruebas de privacidad y trazabilidad. | La trazabilidad de estados e historiales requirió coordinar varios flujos y permisos. | Completado | Se incorporó seguimiento consolidado del vecino y control de cambios no revisados para mejorar la experiencia. |
| Desarrollo web, comunicación y analítica | Sprint 4 (HU-13 a HU-15): mensajería, caracterización comunitaria e indicadores agregados. | React/TypeScript, Django REST, MySQL, DaisyUI/Tailwind y datos sintéticos. | Semanas 11-12 | Iván Tamayo: servicios y agregaciones. Rodrigo Romero: interfaces. Richard Díaz: pruebas de privacidad y consistencia. | La privacidad de la caracterización se resolvió mostrando únicamente información agregada. | Completado | Se definió un mínimo de 3 respuestas para habilitar indicadores y se evitó exponer datos individuales. |
| Análisis, visualización de datos y reportes | HU-16: dashboard de Directiva con métricas de solicitudes, documentos, eventos, participación y exportación. | Django REST, MySQL, React/TypeScript, DaisyUI/Tailwind y CSV. | Sprint 4 | Iván Tamayo: endpoints y reporte CSV. Rodrigo Romero: UX, gráficos, filtros y exportación frontend. Richard Díaz: pruebas de permisos y consistencia. | El backend, filtros por período y exportación CSV ya funcionan; falta completar la interfaz visual y su validación final. | En curso | Se optó por exportación CSV agregada y se restringió el ámbito de datos automáticamente a la Junta de la Directiva autenticada. |
| Analítica territorial e integración | Sprint 5 (HU-17 y HU-18): comparación municipal, exportación agregada y filtros por junta, sector y rango etario. | Django REST, React/TypeScript, MySQL, indicadores agregados y datos sintéticos. | Semanas 13-14 | Iván Tamayo: APIs y filtros. Rodrigo Romero: dashboard y controles. Richard Díaz: pruebas de privacidad, integración y rendimiento. | Existe una base reutilizable de indicadores municipales, pero el alcance completo de HU-17 y HU-18 se abordará después de cerrar HU-16. | No iniciado | Se prioriza finalizar primero el dashboard de Directiva para reutilizar patrones de filtros, agregación y exportación. |
| Integración de inteligencia artificial, seguridad y privacidad | Ajuste de HU-19: reemplazo del chatbot Gemini por Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local. | RapidOCR, ONNX Runtime, pypdfium2, Django, imágenes/PDF y revisión humana. | Durante Fase 2 | Iván Tamayo: integración backend/OCR. Rodrigo Romero: flujo e interfaz de verificación. Richard Díaz: pruebas y validación. | El OCR procesa comprobantes sin enviar datos a una API externa y apoya la revisión de la Directiva; no decide por sí solo la residencia. | Ajustada / Completado | Se elimina el chatbot como requisito principal y se reemplaza por OCR local, evitando costos, cuotas externas y exposición innecesaria de datos personales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La planificación por sprints, la separación de responsabilidades del equipo y el control de versiones en GitHub han facilitado el desarrollo, ya que cada historia pudo validarse de forma incremental antes de avanzar. También fue relevante disponer de datos sintéticos y cuentas de demostración para probar permisos, estados e indicadores sin utilizar información real. Entre las principales dificultades se encontraron la cantidad de módulos interdependientes, la gestión de usuarios con múltiples roles, los estados de asociación territorial, la trazabilidad de solicitudes y las restricciones de privacidad para la caracterización comunitaria. Para abordarlas se reforzaron las validaciones de backend, las pruebas por rol y el uso de información agregada. Un facilitador técnico especialmente importante fue la implementación de OCR local mediante RapidOCR y ONNX Runtime. Esto permitió procesar comprobantes de domicilio en imagen o PDF sin depender de APIs pagadas o con cuotas, extraer información útil para la revisión y mantener la decisión final en manos de la Directiva. El resultado redujo el riesgo del proyecto y permitió utilizar inteligencia artificial en un flujo directamente relacionado con la validación de residentes.

Actividades ajustadas o eliminadas: La principal reformulación del plan corresponde a la HU-19. El asistente conversacional basado en Gemini API se eliminó como componente principal de inteligencia artificial y fue reemplazado por la Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local. La decisión se tomó porque el OCR resuelve una necesidad concreta del registro, puede ejecutarse sin enviar comprobantes a servicios externos y evita depender de costos, cuotas o disponibilidad de una API. El nuevo flujo utiliza RapidOCR ejecutado sobre ONNX Runtime y pypdfium2 para procesar PDFs. El sistema extrae texto y antecedentes del comprobante, aplica reglas determinísticas y presenta el resultado para revisión humana; la Directiva mantiene la decisión final sobre la validación. Además, se reforzó la privacidad de la caracterización estableciendo un mínimo de tres respuestas antes de mostrar indicadores agregados y se definió CSV como formato inicial de exportación del dashboard para mantener una solución simple y compatible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad actualmente en curso es la finalización de HU-16, específicamente la interfaz del dashboard de Directiva: gráficos, tarjetas, controles de filtro y acción de exportación desde el frontend. El backend agregado, la validación de fechas, el control de ámbito por Junta y la generación del archivo CSV ya fueron implementados y probados. Las HU-17 y HU-18 del Sprint 5 aún no se han iniciado formalmente. Corresponden al dashboard municipal comparativo, exportación agregada y filtros por junta, sector y rango etario. Se abordarán después de cerrar HU-16, reutilizando los servicios de agregación y patrones de interfaz ya desarrollados. Esta secuencia busca evitar retrabajo y concentrar las pruebas de privacidad y consistencia en una base estable. El chatbot originalmente planificado no se considera una actividad retrasada, ya que fue reemplazado oficialmente por el módulo OCR descrito en los ajustes del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.