## Roadmap APT
SISTEMA WEB // ROADMAP DEL PROYECTO APT
Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos | [6 empty] | Periodo general: 14 Ago – 17 Dic 2026 • 18 semanas
EQUIPO / FRENTE DE TRABAJO |  | 01. ANÁLISIS |  | 02. DISEÑO |  | 03. DESARROLLO |  | 04. CIERRE
|  | Semanas 1–4 • Ago–Sep |  | Semanas 3–4 • Ago–Sep |  | Semanas 5–15 • Sep–Nov |  | Semanas 16–18 • Nov–Dic
| GESTIÓN / PRODUCTO Planificación, backlog, hitos y coordinación | • Inicio y definición del proyecto • Acta de Constitución del proyecto • Definición y priorización inicial de Historias de Usuario • Historias de Usuario y criterios de aceptación • Artefactos Scrum iniciales: Product Vision y Definition of Done • Product Backlog • Sprint Backlog de los 5 Sprints |  | • Roadmap y planificación general • Revisión y entrega de Fase 1 |  | • Hito: Informe de Avance / revisión del Sprint 3 • Retrospectivas y actualización de Backlog • README y evidencias en GitHub • Entrega Final de Fase 2 |  | • Revisión de retroalimentación y ajustes finales • Consolidación de evidencias y repositorio final • Preparación de presentación para comisión • Ensayos y ajustes de presentación • Conclusiones y reflexión individual • Presentación / defensa final • Cierre académico del proyecto
| DISEÑO / UX Mockups, experiencia y accesibilidad |  |  | • Planificación de Mockups y vistas |  | • Ajustes UX/UI y accesibilidad
| DESARROLLO Arquitectura, sprints, integración y demo | • Especificación de Requisitos de Software (ERS) • Casos de Uso de alto nivel y extendidos |  | • Modelo de Datos / DER MySQL • Arquitectura de la solución |  | • Sprint 1 — Autenticación, perfiles, juntas y asociación territorial • Sprint 2 — Directiva, publicaciones, eventos e inscripciones • Sprint 3 — Participantes, solicitudes vecinales, documentos y seguimiento • Sprint 4 — Mensajería, caracterización, indicadores y dashboard de Directiva • Sprint 5 — Dashboard Municipal, filtros territoriales y chatbot con IA • Integración Frontend / Backend continua • Correcciones e integración final |  | • Preparación de demo funcional
| QA / SEGURIDAD Pruebas, privacidad y calidad |  |  |  |  | • Pruebas unitarias y funcionales continuas • Revisión de seguridad y privacidad • Plan y ejecución de pruebas integrales
| INFRAESTRUCTURA / OPERACIONES Entorno, repositorio y despliegue |  |  |  |  | • Preparación de entorno, repositorio GitHub y base del proyecto • Documentación técnica, despliegue y manual de usuario
01. ANÁLISIS Historias de Usuario, alcance y planificación inicial. |  |  | 02. DISEÑO UX/UI, arquitectura y datos. |  | 03. DESARROLLO Preparación técnica, sprints, integración, validación y documentación. |  |  | 04. CIERRE Ajustes finales, demo, defensa y cierre académico.
Equipo: Iván Tamayo ¦ Rodrigo Romero ¦ Richard Díaz
Roles: Iván Tamayo — Jefe de Proyecto / Scrum Master + Backend y Base de Datos ¦ Rodrigo Romero — Frontend / UX-UI ¦ Richard Díaz — Backend / QA y Pruebas

## Detalle de tareas
N° | Fase Roadmap | Frente de trabajo | Tarea | Responsable(s) | Referencia original
1 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Inicio y definición del proyecto | IT/RR/RD | Fila 13 de Carta Gantt original
2 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Acta de Constitución del proyecto | IT | Fila 14 de Carta Gantt original
3 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Definición y priorización inicial de Historias de Usuario | IT/RR/RD | Fila 15 de Carta Gantt original
4 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Historias de Usuario y criterios de aceptación | IT/RR/RD | Fila 16 de Carta Gantt original
5 | 01. ANÁLISIS | DESARROLLO | Especificación de Requisitos de Software (ERS) | IT/RD | Fila 17 de Carta Gantt original
6 | 01. ANÁLISIS | DESARROLLO | Casos de Uso de alto nivel y extendidos | IT/RR/RD | Fila 18 de Carta Gantt original
7 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Artefactos Scrum iniciales: Product Vision y Definition of Done | IT/RR/RD | Fila 19 de Carta Gantt original
8 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Product Backlog | IT/RR/RD | Fila 20 de Carta Gantt original
9 | 01. ANÁLISIS | GESTIÓN / PRODUCTO | Sprint Backlog de los 5 Sprints | IT/RR/RD | Fila 21 de Carta Gantt original
10 | 02. DISEÑO | DISEÑO / UX | Planificación de Mockups y vistas | RR/IT | Fila 22 de Carta Gantt original
11 | 02. DISEÑO | DESARROLLO | Modelo de Datos / DER MySQL | IT/RD | Fila 23 de Carta Gantt original
12 | 02. DISEÑO | DESARROLLO | Arquitectura de la solución | IT/RD | Fila 24 de Carta Gantt original
13 | 02. DISEÑO | GESTIÓN / PRODUCTO | Roadmap y planificación general | IT | Fila 25 de Carta Gantt original
14 | 02. DISEÑO | GESTIÓN / PRODUCTO | Revisión y entrega de Fase 1 | IT/RR/RD | Fila 26 de Carta Gantt original
15 | 03. DESARROLLO | INFRAESTRUCTURA / OPERACIONES | Preparación de entorno, repositorio GitHub y base del proyecto | IT/RD | Fila 28 de Carta Gantt original
16 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Sprint 1 — Autenticación, perfiles, juntas y asociación territorial | IT/RR/RD | Fila 29 de Carta Gantt original
17 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Sprint 2 — Directiva, publicaciones, eventos e inscripciones | IT/RR/RD | Fila 30 de Carta Gantt original
18 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Sprint 3 — Participantes, solicitudes, documentos y seguimiento | IT/RR/RD | Fila 31 de Carta Gantt original
19 | 03. DESARROLLO | GESTIÓN / PRODUCTO | Hito: Informe de Avance / revisión del Sprint 3 | IT/RR/RD | Fila 32 de Carta Gantt original
20 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Sprint 4 — Mensajería, caracterización, indicadores y dashboard de Directiva | IT/RR/RD | Fila 33 de Carta Gantt original
21 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Sprint 5 — Dashboard Municipal, filtros territoriales y chatbot con IA | IT/RR/RD | Fila 34 de Carta Gantt original
22 | 03. DESARROLLO | QA / SEGURIDAD | Pruebas unitarias y funcionales continuas | RD/IT | Fila 35 de Carta Gantt original
23 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Integración Frontend / Backend continua | IT/RR/RD | Fila 36 de Carta Gantt original
24 | 03. DESARROLLO | GESTIÓN / PRODUCTO | Retrospectivas y actualización de Backlog | IT/RR/RD | Fila 37 de Carta Gantt original
25 | 03. DESARROLLO | QA / SEGURIDAD | Revisión de seguridad y privacidad | IT/RD | Fila 38 de Carta Gantt original
26 | 03. DESARROLLO | DISEÑO / UX | Ajustes UX/UI y accesibilidad | RR | Fila 39 de Carta Gantt original
27 | 03. DESARROLLO | GESTIÓN / PRODUCTO | README y evidencias en GitHub | IT/RR/RD | Fila 40 de Carta Gantt original
28 | 03. DESARROLLO | QA / SEGURIDAD | Plan y ejecución de pruebas integrales | RD/IT/RR | Fila 41 de Carta Gantt original
29 | 03. DESARROLLO | INFRAESTRUCTURA / OPERACIONES | Documentación técnica, despliegue y manual de usuario | IT/RR/RD | Fila 42 de Carta Gantt original
30 | 03. DESARROLLO | DESARROLLO | Correcciones e integración final | IT/RR/RD | Fila 43 de Carta Gantt original
31 | 03. DESARROLLO | GESTIÓN / PRODUCTO | Entrega Final de Fase 2 | IT/RR/RD | Fila 44 de Carta Gantt original
32 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Revisión de retroalimentación y ajustes finales | IT/RR/RD | Fila 46 de Carta Gantt original
33 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Consolidación de evidencias y repositorio final | IT/RR/RD | Fila 47 de Carta Gantt original
34 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Preparación de presentación para comisión | IT/RR/RD | Fila 48 de Carta Gantt original
35 | 04. CIERRE | DESARROLLO | Preparación de demo funcional | IT/RR/RD | Fila 49 de Carta Gantt original
36 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Ensayos y ajustes de presentación | IT/RR/RD | Fila 50 de Carta Gantt original
37 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Conclusiones y reflexión individual | IT/RR/RD | Fila 51 de Carta Gantt original
38 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Presentación / defensa final | IT/RR/RD | Fila 52 de Carta Gantt original
39 | 04. CIERRE | GESTIÓN / PRODUCTO | Cierre académico del proyecto | IT/RR/RD | Fila 53 de Carta Gantt original
NOMBRE RECURSO | SIGLA | ROL | OBSERVACIÓN
Iván Tamayo | IT | Jefe de Proyecto / Scrum Master + Backend y Base de Datos | Gestión y trabajo técnico
Rodrigo Romero | RR | Frontend / UX-UI | Diseño de interfaz y experiencia de usuario
Richard Díaz | RD | Backend / QA y Pruebas | Backend, validación y pruebas